## WBS
🛍️ AI 의류 쇼핑몰 플랫폼 구축 WBS (Work Breakdown Structure)
대분류 | 중분류 | 소분류 | 작업명 | 산출물 | 담당 | 기간(일) | 우선순위 | 시작일(예상) | 종료일(예상) | 비고
1 |  |  | 📋 Phase 1: 프로젝트 기획 및 환경 구축 |  |  |  |  | W1 | W2
1 | 1.1 |  | 요구사항 분석 |  |  |  |  | W1 | W1
1 | 1.1 | 1.1.1 | 서비스 기능 정의서 작성 | 기능 정의서 | 기획 | 3 | ★★★ | W1 D1 | W1 D3
1 | 1.1 | 1.1.2 | 셀러/구매자 사용자 스토리 작성 | 유저스토리 | 기획 | 2 | ★★★ | W1 D4 | W1 D5
1 | 1.1 | 1.1.3 | DB 스키마 설계 | ERD 다이어그램 | 개발 | 3 | ★★★ | W2 D1 | W2 D3 | PostgreSQL
1 | 1.2 |  | 개발 환경 구축 |  |  |  |  | W2 | W2
1 | 1.2 | 1.2.1 | Next.js 프로젝트 초기 세팅 | 프로젝트 레포 | 개발 | 1 | ★★★ | W2 D1 | W2 D1 | GitHub
1 | 1.2 | 1.2.2 | Supabase / PostgreSQL 연동 | DB 연결 | 개발 | 1 | ★★★ | W2 D2 | W2 D2
1 | 1.2 | 1.2.3 | CI/CD 파이프라인 구성 | 배포 환경 | 개발 | 2 | ★★☆ | W2 D3 | W2 D4 | Vercel
1 | 1.2 | 1.2.4 | 디자인 시스템 / UI 컴포넌트 세팅 | UI Kit | 개발 | 2 | ★★☆ | W2 D4 | W2 D5 | Tailwind CSS
2 |  |  | 🔐 Phase 2: 인증 및 회원 시스템 |  |  |  |  | W3 | W4
2 | 2.1 |  | 회원 인증 시스템 |  |  |  |  | W3 | W3
2 | 2.1 | 2.1.1 | 회원가입 / 로그인 (이메일) | 인증 페이지 | 개발 | 3 | ★★★ | W3 D1 | W3 D3 | NextAuth.js
2 | 2.1 | 2.1.2 | 소셜 로그인 (카카오/구글) | 소셜 로그인 | 개발 | 2 | ★★☆ | W3 D4 | W3 D5 | OAuth2
2 | 2.1 | 2.1.3 | 회원 권한 관리 (구매자/셀러/관리자) | 권한 시스템 | 개발 | 2 | ★★★ | W4 D1 | W4 D2 | Role-based
2 | 2.2 |  | 프로필 관리 |  |  |  |  | W4 | W4
2 | 2.2 | 2.2.1 | 마이페이지 (구매자) | 마이페이지 | 개발 | 2 | ★★★ | W4 D1 | W4 D2
2 | 2.2 | 2.2.2 | 셀러 프로필 / 브랜드 페이지 | 셀러 페이지 | 개발 | 2 | ★★★ | W4 D3 | W4 D4
2 | 2.2 | 2.2.3 | 취향 정보 입력 (AI 추천용) | 취향 설문 | 개발 | 2 | ★★★ | W4 D4 | W4 D5 | AI 추천 연동
3 |  |  | 🛒 Phase 3: 상품 및 쇼핑 핵심 기능 |  |  |  |  | W5 | W8
3 | 3.1 |  | 셀러 상품 관리 |  |  |  |  | W5 | W6
3 | 3.1 | 3.1.1 | 상품 등록 / 수정 / 삭제 | 상품 관리 페이지 | 개발 | 4 | ★★★ | W5 D1 | W5 D4
3 | 3.1 | 3.1.2 | 상품 이미지 업로드 | 이미지 업로드 | 개발 | 2 | ★★★ | W5 D4 | W5 D5 | S3/Supabase
3 | 3.1 | 3.1.3 | 카테고리 / 태그 관리 | 분류 시스템 | 개발 | 2 | ★★☆ | W6 D1 | W6 D2
3 | 3.1 | 3.1.4 | 재고 관리 (사이즈/색상) | 재고 시스템 | 개발 | 3 | ★★★ | W6 D2 | W6 D4
3 | 3.2 |  | 상품 탐색 / 구매 |  |  |  |  | W7 | W8
3 | 3.2 | 3.2.1 | 상품 목록 / 상세 페이지 | 상품 페이지 | 개발 | 3 | ★★★ | W7 D1 | W7 D3
3 | 3.2 | 3.2.2 | 검색 / 필터 / 정렬 기능 | 검색 기능 | 개발 | 3 | ★★★ | W7 D3 | W7 D5
3 | 3.2 | 3.2.3 | 장바구니 기능 | 장바구니 | 개발 | 2 | ★★★ | W8 D1 | W8 D2
3 | 3.2 | 3.2.4 | 찜하기 / 위시리스트 | 위시리스트 | 개발 | 2 | ★★★ | W8 D2 | W8 D3 | AI 데이터 수집
3 | 3.2 | 3.2.5 | 결제 시스템 연동 | 결제 기능 | 개발 | 3 | ★★★ | W8 D3 | W8 D5 | 토스페이먼츠
4 |  |  | 📊 Phase 4: 주문 / 배송 / 리뷰 |  |  |  |  | W9 | W11
4 | 4.1 |  | 주문 관리 |  |  |  |  | W9 | W9
4 | 4.1 | 4.1.1 | 주문 생성 / 상태 관리 | 주문 시스템 | 개발 | 3 | ★★★ | W9 D1 | W9 D3
4 | 4.1 | 4.1.2 | 셀러 주문 처리 대시보드 | 셀러 대시보드 | 개발 | 3 | ★★★ | W9 D3 | W9 D5
4 | 4.2 |  | 배송 추적 |  |  |  |  | W10 | W10
4 | 4.2 | 4.2.1 | 배송 정보 입력 / 추적 연동 | 배송 추적 | 개발 | 3 | ★★☆ | W10 D1 | W10 D3
4 | 4.2 | 4.2.2 | 구매자 알림 (이메일/푸시) | 알림 시스템 | 개발 | 2 | ★★☆ | W10 D3 | W10 D5
4 | 4.3 |  | 리뷰 / 평점 |  |  |  |  | W11 | W11
4 | 4.3 | 4.3.1 | 상품 리뷰 작성 / 조회 | 리뷰 시스템 | 개발 | 2 | ★★★ | W11 D1 | W11 D2
4 | 4.3 | 4.3.2 | 셀러 평점 시스템 | 평점 시스템 | 개발 | 2 | ★★☆ | W11 D3 | W11 D4 | 행동 데이터
4 | 4.3 | 4.3.3 | 사용자 행동 로그 수집 시스템 | 로그 DB | 개발 | 3 | ★★★ | W11 D3 | W11 D5 | AI 추천 기반
5 |  |  | 🤖 Phase 5: AI 개인화 추천 시스템 |  |  |  |  | W12 | W15
5 | 5.1 |  | 데이터 파이프라인 |  |  |  |  | W12 | W12
5 | 5.1 | 5.1.1 | 유저 행동 데이터 가공 파이프라인 | 데이터 파이프라인 | 개발 | 4 | ★★★ | W12 D1 | W12 D4
5 | 5.1 | 5.1.2 | 상품 벡터화 / 임베딩 처리 | 임베딩 DB | 개발 | 3 | ★★★ | W12 D3 | W12 D5
5 | 5.2 |  | AI 추천 엔진 |  |  |  |  | W13 | W14
5 | 5.2 | 5.2.1 | 콘텐츠 기반 필터링 구현 | 추천 알고리즘 | 개발 | 5 | ★★★ | W13 D1 | W13 D5 | 초기 추천
5 | 5.2 | 5.2.2 | Claude API 연동 (취향 분석) | AI 분석 모듈 | 개발 | 3 | ★★★ | W14 D1 | W14 D3 | Anthropic API
5 | 5.2 | 5.2.3 | 개인화 추천 페이지 구현 | 추천 페이지 | 개발 | 3 | ★★★ | W14 D3 | W14 D5
5 | 5.3 |  | 관리자 / 고도화 |  |  |  |  | W15 | W15
5 | 5.3 | 5.3.1 | 관리자 대시보드 (매출/통계) | 관리자 페이지 | 개발 | 3 | ★★☆ | W15 D1 | W15 D3
5 | 5.3 | 5.3.2 | A/B 테스트 추천 성능 측정 | 성능 리포트 | 개발 | 3 | ★★☆ | W15 D3 | W15 D5
5 | 5.3 | 5.3.3 | 성능 최적화 및 QA | 테스트 리포트 | 개발 | 3 | ★★★ | W15 D3 | W15 D5 | 배포 전

## 요약
📊 프로젝트 Phase 요약
Phase | 기간 | 총 작업수 | 핵심 기술
Phase 1: 기획/환경구축 | W1 ~ W2 | 9개 | Next.js, PostgreSQL, Vercel
Phase 2: 인증/회원 | W3 ~ W4 | 8개 | NextAuth.js, OAuth2
Phase 3: 상품/쇼핑 | W5 ~ W8 | 10개 | S3, 토스페이먼츠
Phase 4: 주문/배송/리뷰 | W9 ~ W11 | 9개 | 알림시스템, 행동로그
Phase 5: AI 추천 | W12 ~ W15 | 9개 | Claude API, 임베딩
전체 | W1 ~ W15 (약 4개월) | 45개 | Next.js + AI 추천